МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,  МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

м. Київ

«20» квітня 2012										№ 488 / 225

Про затвердження Плану заходів

щодо впровадження Національної рамки кваліфікацій

На  виконання  пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1341 „Про затвердження Національної рамки кваліфікацій”,

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити План заходів щодо впровадження Національної рамки кваліфікацій, що додається.

2. Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту (Коровайченко Ю. М.) поінформувати членів міжвідомчої робочої групи з питань розроблення та впровадження Національної рамки кваліфікацій про затвердження Плану заходів.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра освіти і науки, молоді та спорту Суліму Є. М. та першого заступника Міністра соціальної політики Надрагу В. І.

Міністр освіти і науки, молоді			       Віце-прем’єр-міністр України –

та спорту України					       Міністр соціальної політики

України

Д. В. Табачник					  	           С. Л. Тігіпко

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України та

Міністерства соціальної політики

України

20 квітня 2012 № 488/225

План заходів

щодо впровадження Національної рамки кваліфікацій

| Організаційне та методичне забезпечення |  |
| --- | --- |
| 1. Підготувати проект стратегії розвитку національної системи кваліфікацій. |  |
|  | МОНмолодьспорт, Мінсоцполітики, інші центральні органи виконавчої влади, Національна академія педагогічних наук, уповноважені представники всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, всеукраїнських профспілок, їх об’єднань. 2012 – 2013 роки. |
| 2. Визначити перелік галузевих (міжгалузевих) сегментів для впровадження Національної рамки кваліфікацій. |  |
|  | Мінсоцполітики, МОНмолодьспорт, інші центральні органи виконавчої влади, ДУ НДІ соціально-трудових відносин, Національна академія педагогічних наук, уповноважені представники всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, всеукраїнських профспілок, їх об’єднань, Українська асоціація якості. 2012 - 2013 роки. |
| 3. Розробити концепцію національної стандартної класифікації освіти. |  |
|  | Національна академія педагогічних наук. 2012 - 2013 роки. |
| 4. Розробити рекомендації щодо забезпечення якості кваліфікацій, зокрема, стосовно валідації кваліфікацій, процедур оцінювання та присвоєння кваліфікацій, акредитації навчальних закладів. |  |
|  | МОНмолодьспорт, Мінсоцполітики, інші центральні органи виконавчої влади, Національна академія педагогічних наук, уповноважені представники всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, всеукраїнських профспілок, їх об’єднань, Українська асоціація якості. 2012 -2014 роки. |
| 5. Розробити методичні рекомендації щодо створення професійних стандартів на основі компетентнісного підходу. |  |
|  | Мінсоцполітики, МОНмолодьспорт, інші центральні органи виконавчої влади, ДУ НДІ соціально-трудових відносин, Національна академія педагогічних наук, уповноважені представники всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, всеукраїнських профспілок, їх об’єднань. 2012 рік. |
| 6. Розробити методичні рекомендації щодо створення стандартів вищої і професійно-технічної освіти на основі компетентнісного підходу. |  |
|  | МОНмолодьспорт, Мінсоцполітики, інші центральні органи виконавчої влади, Національна академія педагогічних наук, уповноважені представники всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, всеукраїнських профспілок, їх об’єднань. 2012 – 2013 роки. |
| Нормативно-правове забезпечення |  |
| 7. Розробити перелік нормативно-правових актів у сфері освіти і соціально-трудових відносин, які потребують розроблення або внесення змін для забезпечення реалізації стратегії розвитку національної системи кваліфікацій. |  |
|  | МОНмолодьспорт, Мінсоцполітики, інші центральні органи виконавчої влади, Національна академія педагогічних наук, уповноважені представники всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, всеукраїнських профспілок, їх об’єднань. 2012 – 2014 роки. |
| 8. Підготувати пропозиції щодо удосконалення законодавства у сфері освіти, зайнятості та соціально-трудових відносин для забезпечення реалізації стратегії розвитку національної системи кваліфікацій. |  |
|  | МОНмолодьспорт, Мінсоцполітики, інші центральні органи виконавчої влади, Національна академія педагогічних наук, уповноважені представники всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, всеукраїнських профспілок, їх об’єднань, Українська асоціація якості. 2012 – 2014 роки. |
| 9. Підготувати пропозиції щодо визначення рівнів та типів кваліфікацій, розроблення дескрипторів для різних типів кваліфікацій, визначення термінів підготовки в кредитах ECTS/ECVET, траєкторій навчання (переходу). |  |
|  | МОНмолодьспорт, Мінсоцполітики, інші центральні органи виконавчої влади, Національна академія педагогічних наук, уповноважені представники всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, всеукраїнських профспілок, їх об’єднань, Українська асоціація якості. 2012 – 2013 роки. |
| Інформаційне забезпечення |  |
| 10. Забезпечити інформаційну підтримку впровадження Національної рамки кваліфікацій шляхом: |  |
| 1) розроблення та підтримки веб-сайту з питань впровадження Національної рамки кваліфікацій як інструменту інформування заінтересованих сторін і громадськості. |  |
|  | МОНмолодьспорт, Мінсоцполітики. Постійно; |
| 2) проведення заходів (семінарів, конференцій, круглих столів) з питань використання Національної рамки кваліфікацій. |  |
|  | МОНмолодьспорт, Мінсоцполітики, Національна академія педагогічних наук. Щокварталу; |
| 3) видання та розповсюдження матеріалів з питань використання Національної рамки кваліфікацій. |  |
|  | МОНмолодьспорт, Мінсоцполітики, Національна академія педагогічних наук. Постійно; |
| 4) участі України у міжнародних заходах з питань розроблення і впровадження Національних рамок кваліфікацій. |  |
|  | МОНмолодьспорт, Мінсоцполітики, Національна академія педагогічних наук. Постійно. |
| Кадрове забезпечення |  |
| 11. Підготувати пропозиції щодо організаційного та нормативно-правового забезпечення навчання та підвищення кваліфікації на постійній основі фахівців з розроблення професійних стандартів, стандартів вищої і професійно-технічної освіти, програм підготовки. |  |
|  | МОНмолодьспорт, Мінсоцполітики, Національна академія педагогічних наук, ДУ НДІ соціально-трудових відносин, уповноважені представники всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, всеукраїнських профспілок, їх об’єднань. 2012 – 2013 роки. |
| Організація співпраці з соціальними партнерами |  |
| 12. Забезпечити участь соціальних партнерів у формуванні та реалізації державної політики у сфері освіти, зайнятості та соціально-трудових відносин, зокрема, шляхом: |  |
| 1) організації заходів щодо залучення роботодавців до розроблення професійних стандартів, участі у розробленні стандартів вищої і професійно-технічної освіти, програм підготовки. |  |
|  | Мінсоцполітики, МОНмолодьспорт, інші центральні органи виконавчої влади, Національна академія педагогічних наук, уповноважені представники всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, всеукраїнських профспілок, їх об’єднань. Постійно; |
| 2) розроблення комплексу стимулюючих заходів (нормативних, організаційних, фінансових) із організації роботодавцями навчально-виробничої практики. |  |
|  | МОНмолодьспорт, Мінсоцполітики, інші центральні органи виконавчої влади, Національна академія педагогічних наук, уповноважені представники всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, всеукраїнських профспілок, їх об’єднань. 2012-2015 роки; |
| 3) розроблення стимулюючих заходів (нормативних, організаційних, фінансових) із організації професійно-орієнтаційної роботи та сприяння створенню умов в отриманні першого робочого місця випускниками навчальних закладів. |  |
|  | Мінсоцполітики, МОНмолодьспорт, інші центральні органи виконавчої влади, уповноважені представники всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, всеукраїнських профспілок, їх об’єднань. 2012-2015 роки. |
| Залучення міжнародної технічної і фінансової допомоги |  |
| 13. Підготувати пропозиції щодо залучення міжнародної технічної та фінансової допомоги з метою забезпечення реалізації стратегії розвитку національної системи кваліфікацій. |  |
|  | МОНмолодьспорт, Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, інші центральні органи виконавчої влади. 2012-2015 роки. |
| 14. Вжити заходів щодо забезпечення доступу України до програм Європейського Союзу з навчання впродовж життя (Lifelong Learning Programme). |  |
|  | МОНмолодьспорт, МЗС. 2012-2014 роки. |
| Забезпечення міжнародного визнання Національної рамки кваліфікацій |  |
| 15. Вжити заходів з метою забезпечення відповідності Національної рамки кваліфікацій критеріям Європейської рамки кваліфікацій навчання впродовж життя і Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти. |  |
|  | МОНмолодьспорт, Мінсоцполітики, Національна академія педагогічних наук. 2012-2015 роки. |
| Реалізація пілотних проектів |  |
| 16. Опрацювати питання реалізації пілотних проектів з розроблення професійних стандартів, стандартів вищої і професійно-технічної освіти, програм підготовки. |  |
|  | МОНмолодьспорт, Мінсоцполітики, інші центральні органи виконавчої влади, Національна академія педагогічних наук, ДУ НДІ соціально-трудових відносин, уповноважені представники всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, всеукраїнських профспілок, їх об’єднань, Українська асоціація якості. 2012 – 2013 роки. |
| 17. Підготувати пропозиції щодо забезпечення фінансування витрат, пов’язаних з розробленням професійних стандартів, стандартів вищої і професійно-технічної освіти, програм підготовки. |  |
|  | МОНмолодьспорт, Мінсоцполітики, Мінфін, інші центральні органи виконавчої влади, Національна академія педагогічних наук, ДУ НДІ соціально-трудових відносин, уповноважені представники всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, всеукраїнських профспілок, їх об’єднань. 2012 – 2013 роки. |