МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ  УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ

01.06.  2012									 № 654

Про затвердження плану заходів Міністерства

щодо підтримки та розвитку українського

шкільництва за кордоном на 2012-2015 роки

З метою виконання доручення Прем’єр-міністра України М. Азарова від 11 жовтня 2011 р. № 45840/1/1-11 щодо вирішення питань, порушених на V Всесвітньому Форумі Українців, та Українською Всесвітньою Координаційною Радою стосовно підтримки та розвитку українського шкільництва за кордоном

- НАКАЗУЮ:

1. Затвердити план заходів Міністерства щодо підтримки та розвитку українського шкільництва за кордоном на 2012-2015 роки, що додається.

2. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної  Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О. В.), департаменту вищої освіти (Коровайченко Ю. М.), департаменту наукової діяльності та ліцензування (Якименко О. В.), департаменту економіки та  фінансування
(Даниленко С. В.), юридичному департаменту (Кравченко О. О.), управлінню міжнародного співробітництва (Божков А. Д.), Інституту інноваційних технологій та змісту освіти (Удод О. А.), загальноосвітньому навчальному закладу «Міжнародна українська школа» (Іванова Л. В.):

2.1. Забезпечити виконання плану заходів;

2.2. Подавати щороку до 1 лютого департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О. В.) інформацію про стан виконання плану заходів для її узагальнення (в друкованому та електронному вигляді на адресу y_kononenko@mon.gov.ua).

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Жебровського Б. М.

Міністр 				                             			      Д. В. Табачник

ЗАТВЕРДЖЕНО:

наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

_01.06.12___________ № _654__

План заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

щодо підтримки та розвитку українського шкільництва за кордоном

на 2012-2015 роки

|  | № | Заходи |  | Термін виконання |  | Виконавці |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Організаційні та правові питання |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Розробити та затвердити наказом Міністерства Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах (для використання, зокрема, у роботі загальноосвітнього навчального закладу «Міжнародна українська школа» (ЗНЗ «МУШ»). |  | вересень 2012 |  | Департамент загальної середньої та дошкільної освіти |  |
|  | 2. | Вивчити можливість розроблення та затвердження нормативних вимог щодо рівнів володіння українською мовою. |  | 2012-2013 |  | Інститут інноваційних технологій і змісту освіти (ІІТЗО), Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка» (МІОК), департамент вищої освіти, департамент загальної середньої та дошкільної освіти, Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук (НАПН, за згодою), Українська Всесвітня Координаційна Рада (УВКР, за згодою) |  |
|  | 3. | Розглянути можливість спрощення процедури визнання документів про загальну середню освіту, отриманих за кордоном дітьми українських мігрантів та закордонних українців. |  | жовтень-листопад 2012 |  | Департамент наукової діяльності та ліцензування, департамент загальної середньої та дошкільної освіти, управління міжнародного співробітництва |  |
|  | 4. | Розробити та затвердити порядок укладання трудових договорів між ЗНЗ «МУШ» та педагогічними працівниками закордонних українських навчальних закладів. |  | вересень 2012 |  | ЗНЗ «МУШ», юридичний департамент |  |
|  | 5. | При підготовці проектних показників Державного бюджету України на 2013 та наступні роки передбачати видатки в повному обсязі на фінансування ЗНЗ «МУШ», зокрема видат-ки на відрядження для проведення семестрової та державної підсумкової атестації, супроводження дистанційних курсів. |  | 2013-2015 |  | Департамент економіки та фінансування |  |
|  | 6. | Продовжити співробітництво загальноосвітніх навчальних закладів Івано-Франківської області з освітніми установами Опольського воєводства Республіки Польща, Марамуреського та Сучавського повітів Румунії, загальноосвітніх навчальних закладів Чернівецької області з освітніми установами Сучавського та Ботошанського повітів Румунії, де проживає українське населення. Розглянути можливість організації подібного співробітництва освітніх закладів інших адміністративно-територіальних одиниць України та зарубіжних країн. |  | 2012-2015 2012-2015 |  | Головні управління освіти і науки Івано-Франківської та Чернівецької облдержадміністрацій Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій |  |
|  | 7. | Розмістити на офіційних сайтах ІІТЗО та МІОК електронний реєстр закордонних українських навчальних закладів та українських шкіл зарубіжжя з можливістю самостійної реєстрації та постійного оновлення інформації. |  | 2012-2013 |  | ІІТЗО, МІОК, ЗНЗ «МУШ» за участі УВКР (за згодою) |  |
|  | Навчально-методичне забезпечення |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. | Забезпечувати українські школи зарубіжжя підручниками та довідковою літературою, що видані за кошти Державного бюджету України, за їхніми заявками та у порядку, встановленому законодавством. |  | 2012-2015 |  | ІІТЗО |  |
|  | 9. | Підготувати до видання навчально-методичну літературу українською мовою для українських шкіл зарубіжжя (серії «Пізнаю Україну» для учнів та вчителів). |  | 2012-2014 |  | ІІТЗО, МІОК |  |
|  | 10. | Здійснювати науково-методичне забезпечення змісту української освіти за кордоном. |  | 2012-2015 |  | ІІТЗО |  |
|  | 11. | Розглянути можливість створення авторських колективів для підготовки базових (модельних) навчальних програм та підручників з української мови та інших предметів українознавчого циклу для українських шкіл зарубіжжя (за участі науковців, методистів, учителів України та зарубіжжя). |  | 2012 |  | ІІТЗО, МІОК, департамент загальної середньої та дошкільної освіти, Інститут педагогіки НАПН (за згодою) |  |
|  | 12. | Розробляти методичні рекомендації для використання в українських школах зарубіжжя до Дня української писемності та мови (9 листопада), Міжнародного дня рідної мови (21 лютого). |  | 2012-2015 |  | ІІТЗО |  |
|  | 13. | Створити на сайтах обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, які мають досвід співпраці із закордонним українством, предметні веб-сторінки з навчально-методичними матеріалами, віртуальними методоб’єднаннями, власними методичними розробками тощо. |  | 2012 |  | Обласні інститути післядипломної педагогічної освіти (ОІППО) |  |
|  | 14. | Сприяти формуванню шкільних бібліотечок українською мовою для українських шкіл зарубіжжя. |  | 2012-2015 |  | Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, ОІППО |  |
|  | Питання вступу до вищих навчальних закладів України |  |  |  |  |  |  |
|  | 15. | Виділяти квоти державних стипендій для отримання вищої освіти закордонними українцями, які мають загальну середню освіту. |  | 2012-2015 |  | Управління міжнародного співробітництва |  |
|  | 16. | В Умовах прийому до вищих навчальних закладів України щорічно передбачати, що: - закордонні українці користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, у тому числі при вступі на навчання за державним замовленням, якщо вони отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, при вступі до вищих навчальних закладів України за напрямами підготовки галузей знань «педагогічна освіта», «мистецтво», «гуманітарні науки», «журналістика та інформація», «соціально-політичні науки». Їх участь у конкурсі щодо зарахування забезпечується на таких самих підставах, як і громадяни України; - закордонні українці при вступі на інші напрями підготовки (спеціальності), за умови направлення на навчання українськими національно-культурними товариствами, користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, якщо вони були учасниками міжнародних олімпіад із загальноосвітніх предметів, вступне випробування з яких визначено вищим навчальним закладом як профільне для вступу на обраний вступником напрям підготовки (спеціальність). - іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних навчальних закладах з вивченням української мови, та закордонні українці приймаються до вищих навчальних закладів України за вступними екзаменами, передбаченими правилами прийому вищого навчального закладу, у межах установлених квот за рекомендаціями національних культурних українських товариств та дипломатичних установ України за кордоном. |  | 2012-2015 |  | Департамент вищої освіти, управління міжнародного співробітництва |  |
|  | Підвищення кваліфікації вчителів |  |  |  |  |  |  |
|  | 17. | Організовувати підвищення кваліфікації вчителів українських шкіл зарубіжжя на базі обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, класичних та педагогічних університетів, МІОК через очну та дистанційну форми навчання в установленому законодавством порядку. |  | 2012-2015 |  | Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, ОІППО, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», МІОК, ЗНЗ «МУШ», класичні та педагогічні університети |  |
|  | 18. | Продовжити практику проведення науково-практичних семінарів, літніх шкіл, конференцій для вчителів предметів українознавчого циклу. |  | 2012-2015 |  | ІІТЗО, ЗНЗ «МУШ», МІОК, Інститут українознавства, філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інститут педагогіки НАПН (за згодою), УВКР (за згодою), Товариство зв’язків з українцями за межами України «Україна-Світ» (за згодою) |  |
|  | 19. | Забезпечити читання лекцій з методики викладання української мови та літератури на курсах підвищення кваліфікації у Тираспольському державному інституті підвищення кваліфікації для вчителів української мови та літератури, вчителів початкових класів та вихователів, які викладають українську мову та літературу в навчальних закладах Придністров’я (Республіка Молдова) (за угодою). |  | 2013-2015 |  | Управління освіти і науки Одеської облдержадміністрації, Одеський обласний інститут удосконалення вчителів |  |
|  | 20. | Опрацювати питання щодо проведення міжнародного конкурсу «Найкращий учитель української мови у зарубіжжі». |  | 2012-2013 |  | ІІТЗО, УВКР (за згодою) |  |
|  | Проведення окремих заходів |  |  |  |  |  |  |
|  | 21. | Продовжити практику проведення конгресів «Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті». |  | 2012-2015 |  | МІОК, УВКР (за згодою) |  |
|  | 22. | Щорічно проводити різнорівневі Інтернет-олімпіади з предметів українознавчого циклу для учнів закордонних українських навчальних закладів та українських шкіл зарубіжжя. |  | 2012-2015 (березень) |  | ІІТЗО, ЗНЗ «МУШ», департамент загальної середньої та дошкільної освіти спільно з вищими навчальними закладами та науковими установами |  |
|  | 23. | Проводити Міжнародні науково-практичні конференції «Українська мова у світі». |  | 2012, 2014 |  | МІОК |  |
|  | 24. | Залучати учнівську молодь українського походження з прикордонних регіонів зарубіжних країн до участі в олімпіадах з української мови та інших предметів, що проводяться в адміністративно-територіальних одиницях України. |  | 2012-2015 |  | Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, ОІППО |  |
|  | 25. | Продовжити практику заохочувальних поїздок до Чернівецької області шкільної молоді – переможців національних олімпіад, конкурсів на краще знання української мови української діаспори Румунії та Республіки Молдова. |  | 2012-2015 |  | Головне управління освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації, Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області |  |
|  | 26. | Організовувати відпочинок та оздоровлення дітей закордонних українців і трудових мігрантів на базі дитячих таборів з одночасним проведенням літніх мовних шкіл, культурологічних заходів тощо. |  | 2012-2015 (липень-серпень) |  | Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій |  |
|  | 27. | Розробити екскурсійні маршрути визначними місцями України, пов’язаними із життям та діяльністю Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана Франка, Богдана Хмельницького, Михайла Грушевського, інших видатних українців для відвідання учнями українських шкіл зарубіжжя. |  | 2012-2015 |  | Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, ОІППО |  |
|  | Міжнародне співробітництво |  |  |  |  |  |  |
| 28. |  |  | Розглянути можливість укладання нових угод та перегляду чинних між Україною та іншими державами про взаємне визнання документів про середню освіту. |  | 2012-2015 |  | Управління міжнародного співробітництва, департамент наукової діяльності та ліцензування, департамент загальної середньої та дошкільної освіти |
| 29. |  |  | Під час укладання угод та протоколів про співпрацю с міністерствами освіти інших країн, роботи міждержавних комісій з питань національних меншин опрацьовувати питання підтримки українського шкільництва за кордоном, вдосконалення мережі українських шкіл зарубіжжя, їх навчально-методичного забезпечення та підготовки кваліфікованих кадрів. |  | 2012-2015 |  | Управління міжнародного співробітництва, департамент загальної середньої та дошкільної освіти |

Директор департаменту загальної середньої та дошкільної освіти							О. В. Єресько